## SEN-FDD-010-12 RevB
Concentrado de Puntos de Vulnerabilidad y Hallazgos
DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PLANTA: Cuauhtémoc
Nº | Punto Vulnerable Detectado | Afectación a: | Unidad Operativa | Fecha Identificación | Fecha de Detección | Acción Correctiva | Fecha Compromiso | Responsable | Estatus | Seguimiento | Evidencia
1 | Falta de equipo CCTV en Cedis La Junta | Seguridad Patrimonial | La Junta |  | 2022-05-31 | Elaborar propuesta para la instalación de equipo de CCTV | 2023-06-09 | Alejandro Porras / Jesús Chacón | Concluido | Se envió propuesta al área de Sistemas para su cotización e instalación | Imagen
2 | Falta de equipo CCTV en Cedis El Terrero | Seguridad Patrimonial | El Terrero |  | 2022-05-31 | Elaborar propuesta para la instalación de equipo de CCTV | 2023-06-30 | Alejandro Porras / Jesús Chacón | Concluido | Se envió propuesta al área de Sistemas para su cotización e instalación | Imagen
3 | Colapso de barda perimetral por lluvia | Seguridad Patrimonial | La Junta |  | 2022-08-25 | reparación de barda perimetral | 2023-01-31 | Gil Robles | Concluido | Se concluyó la reparación de la barda perimetral del CeDis | Imagen
4 | Retiro de malla ciclonica merimetral en ampliación de almacen | Seguridad Patrimonial | Cuauhtémoc |  | 2025-02-05 | Colocar barda de block | 12-apr-25 | Gil Robles | Concluido | Se instaló barda de block y lámina | Imagen
5 | Falta un tramo de malla ciclonica perimetral parte posterior de planta | Seguridad Patrimonial | Cuauhtémoc |  | 2025-07-17 | Colocar malla ciclonica faltante | 2025-08-20 | Gil Robles | Concluido | Se instaló malla ciclonica el 12 sept 25 | Imagen